## FY22_Survey
* FY21_Issue list Sheet에 확인되는 내역 외에 추가로 개선이 필요하거나 수정이 필요한 내역이 있으면 아래에 가감없이 기재해 주세요. 필요한 경우, Refernce(캡쳐 또는 참고자료)도 첨부 부탁드립니다.
| # | Issue 또는 개선이 필요한 내역 | Reference
| 1 | 시나리오 5번(NonSAP) JE Line 쿼리 - [DebitCredit] 열 생성할 때 큰 따옴표(")를 작은 따옴표(')로 수정 | #01_Ref
| 2 | 시나리오 5번(NonSAP) - 필수 입력값 "Account.xlsx" 파일 內 "생성일자", "계정코드" 열 이름만 있고 요소는 비어 있는 경우 예외처리 | #02_Ref
| 3 | 시나리오 5번(SAP, NonSAP 공통) - 문자나 특수문자를 포함한 계정코드(ex. "101TF001", "512020.002")도 인식하도록 데이터 타입 변경
| 4 | 메인 레이아웃 [Data] 그리드에 추출되는 데이터 다중 선택 후 copy 가능하도록 기능 변경 | #04_Ref
| 5 | 재사용하는 코드 모듈화 (ex. Warning Box, 최대 추출 라인 수 예외처리)
| 6 | 소스 코드(MyApp)와 기타 클래스(ex. Calendar, Communicate) 파일 분리
| 7 | 같은 함수 내에서만 읽는 global 변수 local 변수로 변경 | #07_Ref
| 8 | 로고, 버튼 색상 등 이미지 요소 icon으로 변경하여 exe 파일에 추가
| 9 | Cursor 시나리오 기능영역 포함한 버전 - 기능영역 포함된 인게이지먼트로 실행했을 때에도 kernel 중단되는 이유 찾기

## #01_Ref
1. 시나리오 5번(NonSAP) JE Line 쿼리 - [DebitCredit] 열 생성할 때 큰 따옴표(")를 작은 따옴표(')로 수정
> 큰 따옴표(")로 별칭을 지정하면 쿼리가 별칭이 아닌 해당 열의 값으로 인식하는 것 같습니다.

## #02_Ref
2. 시나리오 5번(NonSAP) 필수 입력값 "Account.xlsx" 파일 內 "생성일자", "계정코드" 열 이름만 있고 요소는 비어 있는 경우 예외처리
> 지금은 1) Account.xlsx 파일 전체가 비어있는지, 2) "계정코드", "생성일자" 필드명이 있는지만 확인하고 있습니다.

## #04_Ref
4. 메인 레이아웃 [Data] 그리드에 추출되는 데이터 다중 선택 후 copy 가능하도록 기능 변경
> 지금은 여러 값을 선택 후 copy 해도 하나의 값만 paste 되고 있습니다.

## #07_Ref
7. global 변수(ex. checked_name) 사용하지 않아도 되는 부분 지역 변수로 바꾸기
> checked_name와 같이 동일 scope에서 사용하는 변수는 local 변수로 선언할 수 있습니다.

## FY21_IssueList_ver1.00.02
Ver | No | Issue 및 Update 내역 | 반영일자 | 담당자 | 진행상황
1.00.02 | 1 | 시나리오 7번, 비영업일 comment 추가 | 2021-12-22 | 송보경 | Done
1.00.02 | 2 | 전체 시나리오, 팝업 조건 간소화 | 2021-12-22 | 이지원 | Done
1.00.02 | 3 | 시나리오 5번, 계정명 필수값 팝업 삭제 | 2021-12-22 | 이지원 | Done
1.00.02 | 4 | 시나리오 5번, Non-SAP 계정 코드 파일 드롭으로 변경 | 2021-12-22 | 이지원 | Done
1.00.02 | 5 | 전체 시나리오, 버튼 background 기존 pixmap 방식에서 url 방식으로 변경 | 2021-12-22 | 이지원 | Done
1.00.02 | 6 | (시나리오 11-12번 제외) 전체 시나리오, COA 임시테이블 생성 | 2021-12-22 | 송보경 | Done
1.00.02 | 7 | 시나리오 6번, 7번, 8번, 10번, 전표 입력자 필터링 수정 ('N~') | 2021-12-22 | 송보경 | Done
1.00.02 | 8 | 시나리오 11-12번, 상대계정 A계정 / B계정 구분 (Step 1-1 / Step 1-2, Step2) | 2021-12-22 | 송보경 | Done
1.00.02 | 9 | 시나리오 6번, 7번, 8번, 10번, 전표 입력자 공란일 경우 추가 | 2021-12-23 | 송보경 | Done
1.00.02 | 10 | 시나리오 14번, 적요 공란 추가 | 2021-12-23 | 정재준 | Done
1.00.02 | 11 | 전체 시나리오, Journals 추출 시, 추가 필터링 문구 삭제 | 2021-12-23 | 송보경 | Done
1.00.02 | 12 | 시나리오 8번, ABS 추가 | 2021-12-23 | 송보경 | Done
1.00.02 | 13 | 시나리오 13번, 연속된 자릿수 비연속적 입력값에 대한 예외처리 | 2021-12-23 | 이지원 | Done
1.00.02 | 14 | 시나리오 11-12번, 쿼리문 수정 및 구분자 조건 추가 | 2021-12-23 | 송보경 | Done
1.00.02 | 15 | 커서 시나리오 및 쿼리문 수정 | 2021-12-26 | 정재준 | Done
1.00.02 | 16 | 프로그레스창 Close 시, 중간 걸림 수정 | 2021-12-26 | 정재준 | Done
1.00.02 | 17 | 허가받지 않은 프로젝트 연결 시, 예외처리 추가 | 2021-12-27 | 송보경 | Done
1.00.02 | 18 | 시나리오 13번, 예외처리 3, 4 에러 수정 | 2021-12-27 | 이지원 | Done
1.00.02 | 19 | 파일 덮어쓰기 > Query 업데이트 수정 | 2021-12-28 | 이지원 | Done
1.00.02 | 20 | 상대계정 Step1-2 Query 수정 | 2021-12-29 | 송보경 | Done
1.00.02 | 21 | JE Full set 추출 시, Debit Credit 필터링 비활성화 | 2021-12-30 | 송보경 | Done
1.00.02 | 22 | Query 시트 - 덮어쓰기 시 시트 위치 맨 마지막으로 조정 / 탭 색상 및 명칭 변경 / 덮어쓰기 시 열이름 중복 작성되는 문제 해결 | 2021-12-30 | 이지원 | Done
1.00.02 | 23 | 시나리오 13번, 연속된 자릿수 6자리 미만도 허용 | 2021-12-30 | 이지원 | Done

## FY21_IssueList_ver1.00.03
Ver | No | Issue 및 Update 내역 | 반영일자 | 담당자 | 진행상황
1.00.03 | 1 | 결과 값 저장 후 모든 Sheet Remove 시 강제종료 되는 내역 수정 | 2022-01-03 | 정재준 | Done
1.00.03 | 2 | 커서문 내 변수 수정(tempCursor -> cursortext) | 2022-01-06 | 송보경 | Done
1.00.03 | 3 | 커서문 쿼리 수행시, 중복 데이터 추출 수정 | 2022-01-06 | 송보경 | Done
1.00.03 | 4 | 시나리오 7번, 비영업일 리스트 중복 제거 및 날짜 format 변경 | 2022-01-06 | 송보경 | Done
1.00.03 | 5 | 시나리오 13번, JE 쿼리 변경 | 2022-01-06 | 이지원 | Done
1.00.03 | 6 | 시나리오 4번, 쿼리에서 tempDC 제거 | 2022-01-06 | 이지원 | Done
1.00.03 | 7 | JEA_Query 시트에 상대계정 시나리오 수정사항 반영 | 2022-01-06 | 이지원 | Done
1.00.03 | 8 | 시나리오 11번, 계정 트리 정렬 | 2022-01-07 | 송보경 | Done
1.00.03 | 9 | 커서문, 기능영역 잘못 선택했을 시 팝업 추가 | 2022-01-07 | 송보경 | Done
1.00.03 | 10 | 커서문, 기능영역 쿼리 내 GLAccountNumber로 수정 | 2022-01-07 | 송보경 | Done
1.00.03 | 11 | 시나리오 11/12, Reference에 AccountClass 필드 추가 | 2022-01-07 | 이지원 | Done
1.00.03 | 12 | 커서문, JENumber, JELineNumber 기준 Orderby절 추가 | 2022-01-07 | 이지원 | Done
1.00.03 | 13 | 커서문, 인덱스 수정 | 2022-01-10 | 송보경 | Done
1.00.03 | 14 | 시나리오 7번, 잘못된 변수명 수정 | 2022-01-17 | 송보경 | Done
1.00.03 | 15 | 시나리오 8번, field 열 삭제 | 2022-01-17 | 이지원 | Done

## FY21_IssueList_ver1.00.04
Ver | No | Issue 및 Update 내역 | 반영일자 | 담당자 | 진행상황
1.00.04 | 1 | 시나리오 14 공란 검색 수정 | 2022-01-24 | 정재준 | Done