## WBS_A조
[7 empty] | 11월 | [22 empty] | 12월
[7 empty] | 3 Week | [6 empty] | 4 Week | [6 empty] | 5 Week | [6 empty] | 6 Week | [6 empty] | 7 Week | [6 empty] | 8 Week
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
 | time axis 2021-11-08 to 2021-12-19
TASK |  |  | 담당자 | from | to | 기간 | 2021-11-11: 1차 미팅; 2021-11-13: 주말; 2021-11-17: 2차미팅; 2021-11-19: 이사님 보고; 2021-11-20: 주말; 2021-11-24: 3차 미팅; 2021-11-27: 주말; 2021-12-03: Draft 버전 시연; 2021-12-04: 주말; 2021-12-11: 주말; 2021-12-18: 주말
Automation - JETEST (Prototype) | bar: 2021-11-08 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-19; 2021-11-22 to 2021-11-26; 2021-11-29 to 2021-12-03; 2021-12-06 to 2021-12-10; 2021-12-13 to 2021-12-17
Requirment
파이썬-SQL Server 연동
|  | Python-SQL 연동 | 서정우 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 1
|  | Git-Pycharm 연동 및 개발환경 셋팅 | 이지원 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 1
Design
Python 코드 작성 및 인터페이스 디자인
|  | 프로토타입 & Main UI B, C팀과 협업 | 김예은, 서정우, 이지원 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1
|  | 시나리오 4 - 다이얼로그 구현 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1
|  | 시나리오 5 - 다이얼로그 구현 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 1
|  | 시나리오 13 - 다이얼로그 구현 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 1
|  | 메인 UI - 예외처리 및 전체 코드 통합 | 김예은, 서정우, 이지원 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 1
|  | 파이썬 미팅 피드백 반영 - 스플리터 | 이지원 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1
|  | 파이썬 미팅 피드백 반영 - 계정트리 | 이지원 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1
Implementation
Prototype application 구현 및 테스트
|  | 프로토타입 구현 및 동작 테스트 | 김예은, 서정우, 이지원 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1
|  | 플로우 차트 - C팀과 피그마로 협업 | 김예은, 이지원 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1
|  | 시나리오 5 - 기능 변경 | 이지원 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1
|  | 파이썬 미팅 피드백 반영 | 김예은, 서정우, 이지원 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1
Automation - JETEST | bar: 2021-11-08 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-19; 2021-11-22 to 2021-11-26; 2021-11-29 to 2021-12-03; 2021-12-06 to 2021-12-10; 2021-12-13 to 2021-12-17
Design
Python 코드 작성 및 인터페이스 디자인
파이썬 미팅 피드백 반영 및 플로우차트 구성
|  | 플로우 차트 - A, B, C팀과 협업 및 시나리오별 플로우차트 구성 | 김예은, 이지원 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 3
|  | 시나리오 5 - 다이얼로그 변경 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1
|  | 시나리오 11 -다이얼로그 변경 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1
|  | 시나리오 13 - 다이얼로그 변경 및 테스트 | 서정우, 이지원 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1
|  | 코드 정리 | 서정우 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1
|  | 각 팀 PM들과 코드 리뷰 및 피드백 | 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1
파이썬 미팅 피드백 반영 및 다이얼로그 포맷 통합
|  | 플로우 차트 - 시나리오 4, 5, 11, 13 변경된 기능 반영 | 김예은 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 5
|  | 메인 UI - 시나리오 대분류 삭제 및 소분류 리스트 통합 | 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2
|  | 시나리오 4 - 프로그레스 바 생성 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2
|  | 시나리오 4 - UI 및 기능 변경 (계정트리 연결, 시트명, JE) | 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2
|  | 시나리오 5 - UI 및 기능 변경 (SAP/NonSAP, JE, 시트명, year) | 서정우, 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2
|  | 시나리오 11 - UI 및 기능 변경 | 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2
|  | 시나리오 13 - UI 및 기능 변경 | 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2
|  | 시나리오 4~14 - 다이얼로그별 라벨, 포맷 통일 | 이지원 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 5
|  | 시나리오 4, 5, 11, 13 - 사용자 입력값 예외처리 | 이지원 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1
|  | 시나리오 4, 5, 11, 13 - 라인수 팝업 생성 | 이지원 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1
Implementation
Application 구현 및 테스트
SQL 쿼리 연동 및 테스트
|  | 시나리오 4 - 쿼리 연동 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-23 | 2021-11-26 | 4
|  | 시나리오 5 - 쿼리 연동 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 3
|  | 시나리오 11 - 기능 수정 구현, 쿼리 연동 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2
|  | 시나리오 13 - 쿼리 연동 및 테스트 | 이지원 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2
파이썬 미팅 피드백 반영 및 예외처리
|  | 시나리오 4 - Debit/Credit 쿼리문 수정 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 5 (NonSAP) - 계정 코드 구분자 추가, 로직 수정 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 5 (SAP) - SKA1 파일 예외처리 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 5 (SAP) - get values를 clear files로 변경 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 5 (SAP) - SKA1에서 당기 계정코드 얻어와 할당하는 로직 수정 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 11 - cursor 탭과 쿼리문 분할 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 11 - 계정 트리 class 추가 생성 및 쿼리문 할당 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 13 - 기능 추가 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 4~14 - scenario_dic에 Query 시트 추가 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 4~14 - Project Name에서 Year 받아오기 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 4, 5, 11, 13 - 조건 추출문 팝업창 수정 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
|  | 시나리오 4, 5, 11, 13 - 사용자 입력값 예외처리 | 이지원 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 5
Verification
Application 최종 구현 및 배포
|  | 베타 테스트 |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5
|  | 최종 Application Build 및 테스트 |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5
|  | Application 배포 및 추가 피드백 수렴 |  | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 5
PM | 이지원
팀원 | 김예은, 이지원, 서정우
연차
| 이름 | 휴가일정
| 서정우 | (백신휴가) 2021-11-10(수) ~ 2021-11-11(목)
| 이지원 | (오전반차) 2021-11-23(화)
Milestone | 11월 11일 | 1차 미팅
| 11월 18일 | 2차 미팅
| 11월 19일 | 이사님 보고
| 11월 24일 | 3차 미팅
| 12월 03일 | Draft 버전 시연
Note on D30: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: https://www.figma.com/file/tN4BuwUeI4JZDcOMctBvCM/Python-Project-Scenario?node-id=0%3A1
Note on D37: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: https://www.figma.com/file/tN4BuwUeI4JZDcOMctBvCM/Python-Project-Scenario?node-id=0%3A1